**Nr ref: ZP 261-2/2018**

**Załącznik nr 11 do SIWZ**

**Harmonogram Rzeczowo-Terminowo- Finansowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapy** | **Zakres rzeczowy** | **Termin realizacji** | **Termin weryfikacji** | Cena netto/brutto  W tym podatek VAT |
| **Etap I a** | **Prace przedprojektowe** | **2 miesiące od dnia podpisania umowy** | Nie dotyczy |  |
| **Etap Ib** | **Opracowanie dwóch koncepcji architektonicznych oraz**   * uzyskanie warunków na dostawę mediów * wystąpienie z wnioskami o wymagane odstępstwa | **2 miesiące (4 miesiące od dnia podpisania umowy)** | do 30 dni od przekazania dwóch koncepcji architektonicznych |  |
| **Etap II** | * **opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego** * uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i uzgodnień * uzyskanie pozwolenia na budowę | **6 miesięcy od dnia/daty zatwierdzenia projektu koncepcyjnego** | do 30 dni od przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę |  |
| **Etap III** | **- Opracowanie projektu wyko-**  **nawczego wielobranżowego**   * **przygotowanie dokumentacji przetargowej (przedmiary, kosztorysy, STWIORB,ZZK)** | **2 miesiące od dnia odbioru projektu budowlanego** | do 30 dni od przekazania projektu wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, STWiORB, ZZK |  |
| **Etap IV** | * **nadzory autorskie** | Przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji | Nie dotyczy |  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Łącznie w PLN  brutto………………….  **za Etap Ia, Ib, Etap II, Etap III, Etap IV** |

**Uwaga!. Koszty weryfikacji (koreferatów) ponosi Zamawiający**. Nie należy ich doliczać do ceny oferty.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ……………………………………………………………

………………………………………………………..

Pieczęć i podpis Wykonawcy